## Лист1
УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "РСУ - Инвест" _____________ Медведева Е.Л.
ПЛАН - ЗАДАНИЕ Работ по подготовке жилфонда мкр. "Восточный" и ТСЖ "Воин" к работе в зимних условиях 2014/2015гг.
Адрес | Дата | Наименование работ | Стоимость работ |  |  |  | Отметка о выполнении
|  |  | Областной бюджет (руб.) | Местный бюджет | Средства предприятия | Всего (руб.)
ул. Победы д. 1"Б" | 2014-07-01 | Частичное восстановление изоляции трубопровада
| 2014-08-15 | Очистка воронок от мусора на крыше
| 2014-05-23 | Ревизия узла управления
| 2014-06-02 | Гидропневманическая промывка
ул. Победы д. 2 |  | Восстановления выхода на крышу
| 2014-08-15 | Очистка воронок водосточных труб
Восстановление изоляции трубопроводов
| 2014-06-06 | Ревизия узла управления
| 2014-07-03 | Гидропневманическая промывка
ул. Победы д. 3 | 2014-08-15 | Очистка воронок водосточных труб
Восстановление изоляции трубопроводов
| 2014-05-24 | Ревизия узла управления
| 2014-06-27 | Гидропневманическая промывка
ул. Победы д. 5 |  | Восстановление выхода на крышу
| 2014-08-15 | Очистка воронок водосточных труб
Восстановление изоляции трубопроводов
| 2014-05-27 | Ревизия узла управления
| 2014-06-26 | Гидропневманическая промывка
ул. Победы д. 7 |  | Частичное восстановление изоляции трубопровада
| 2014-08-15 | Очистка воронок водосточных труб
| 2014-05-28 | Ревизия узла управления
| 2013-06-23 | Гидропневманическая промывка
ул. Победы д. 9 |  | Частичное восстановление изоляции трубопровада
| 2014-08-15 | Очистка воронок водосточных труб
| 2014-05-28 | Ревизия узла управления
| 2014-09-01 | Гидропневманическая промывка
ул. Победы д. 9 "А" |  | Частичное восстановление изоляции трубопровада
| 2014-08-15 | Очистка воронок водосточных труб
| 2014-05-30 | Ревизия узла управления
| 2014-07-02 | Гидропневманическая промывка
ул. Победы д. 11 |  | Частичное восстановление изоляции трубопровада
| 2014-08-15 | Очистка воронок водосточных труб
| 2014-05-30 | Ревизия узла управления
| 2014-07-04 | Гидропневманическая промывка
ул. Сергея Лазо д. 30 |  | Частичное восстановление изоляции трубопровада
| 2014-08-15 | Очистка крыши от мусора
Восстановления выхода на крышу
| 2014-06-09 | Ревизия узла управления
| 2014-07-02 | Гидропневманическая промывка
ул. Сергея Лазо д. 32 |  | Частичное восстановление изоляции трубопровада
| 2014-08-15 | Очистка крыши от мусора
Восстановления выхода на крышу
| 2014-06-04 | Ревизия узла управления
| 2014-07-02 | Гидропневманическая промывка
ул. Энтузиастов д.2 |  | Частичное восстановление изоляции трубопровада
| 2014-08-15 | Очистка воронок водосточных труб
| 2014-06-05 | Ревизия узла управления
| 2014-06-27 | Гидропневманическая промывка
ул. Энтузиастов д.4 |  | Частичное восстановление изоляции трубопровада
| 2014-08-15 | Очистка воронок водосточных труб
| 2014-06-06 | Ревизия узла управления
| 2014-06-23 | Гидропневманическая промывка
ул. Победы д. 10 |  | Частичное восстановление изоляции трубопровада
| 2014-08-20 | Ремонт слуховых окон
| 2014-06-09 | Ревизия узла управления
| 2014-07-04 | Гидропневманическая промывка
ул. Победы д. 12 |  | Частичное восстановление изоляции трубопровада
| 2014-08-29 | Ремонт слуховых окон
| 2014-06-09 | Ревизия узла управления
| 2014-07-04 | Гидропневманическая промывка
ул. Победы д. 14 |  | Частичное восстановление изоляции трубопровада
| 2014-08-29 | Ремонт слуховых окон
| 2014-06-13 | Ревизия узла управления
| 2014-07-04 | Гидропневманическая промывка
ул. Победы д. 16 |  | Частичное восстановление изоляции трубопровада
| 2014-08-27 | Ремонт слуховых окон
| 2014-06-13 | Ревизия узла управления
| 2014-07-04 | Гидропневманическая промывка
ул. Победы д. 18 |  | Частичное восстановление изоляции трубопровада
| 2014-08-25 | Ремонт слуховых окон
| 2014-06-16 | Ревизия узла управления
| 2014-07-04 | Гидропневманическая промывка
ул. Победы д. 20 |  | Частичное восстановление изоляции трубопровада
| 2014-08-25 | Ремонт слуховых окон
| 2014-06-12 | Ревизия узла управления
| 2014-07-07 | Гидропневманическая промывка
ул. Победы д. 22 |  | Частичное восстановление изоляции трубопровада
| 2014-08-28 | Ремонт слуховых окон
| 2014-06-15 | Ревизия узла управления
| 2014-07-04 | Гидропневманическая промывка
ул. Победы д. 24 |  | Частичное восстановление изоляции трубопровада
| 2014-08-30 | Ремонт слуховых окон
| 2014-06-15 | Ревизия узла управления
| 2014-07-04 | Гидропневманическая промывка
ул. Петрова д. 47 | 2014-07-01 | Очистка воронок водосточных труб
Частичное восстановление изоляции трубопровада
Восстановления выхода на крышу
| 2014-08-15 | Восстановление щитов на приямках
| 2014-06-20 | Ревизия узла управления
| 2014-07-09 | Гидропневманическая промывка
ул. Петрова д. 49 |  | Частичное восстановление изоляции трубопровада
Восстановления выхода на крышу
| 2014-08-15 | Очистка воронок водосточных труб
| 2014-06-20 | Ревизия узла управления
| 2014-07-09 | Гидропневманическая промывка
ул. Петрова д. 51 |  | Частичное восстановление изоляции трубопровада
Восстановления выхода на крышу
| 2014-08-15 | Очистка воронок водосточных труб
| 2014-06-23 | Ревизия узла управления
| 2014-07-10 | Гидропневманическая промывка
ул. Петрова д. 53 |  | Частичное восстановление изоляции трубопровада
Восстановления выхода на крышу
| 2014-08-15 | Очистка воронок водосточных труб
| 2014-06-25 | Ревизия узла управления
| 2014-07-10 | Гидропневманическая промывка
ул. Петрова д. 55 |  | Частичное восстановление изоляции трубопровада
Восстановления выхода на крышу
| 2014-08-15 | Очистка воронок водосточных труб
| 2014-06-26 | Ревизия узла управления
| 2014-07-10 | Гидропневманическая промывка
ул. Петрова д. 57 |  | Частичное восстановление изоляции трубопровада
Восстановления выхода на крышу
| 2014-08-15 | Очистка воронок водосточных труб
| 2014-06-27 | Ревизия узла управления
| 2014-07-11 | Гидропневманическая промывка
ул. Петрова д. 57 "А" |  | Частичное восстановление изоляции трубопровада
Восстановления выхода на крышу
| 2014-08-15 | Очистка воронок водосточных труб
| 2014-06-28 | Ревизия узла управления
| 2014-07-11 | Гидропневманическая промывка
ул. Петрова д. 35/5 |  | Частичное восстановление изоляции трубопровада
Восстановления выхода на крышу
| 2014-06-06 | Ревизия узла управления
| 2014-06-04 | Гидропневманическая промывка
ул. Петрова д. 35/6 |  | Частичное восстановление изоляции трубопровада
Восстановления выхода на крышу
| 2014-06-09 | Ревизия узла управления
| 2014-06-04 | Гидропневманическая промывка
ул. Петрова д. 35/7 |  | Частичное восстановление изоляции трубопровада
Восстановления выхода на крышу
| 2014-08-15 | Очистка воронок водосточных труб
| 2014-08-09 | Ревизия узла управления, запорной арматуры на стояках
| 2014-06-06 | Гидропневманическая промывка
ул. Петрова д. 35/8 |  | Частичное восстановление изоляции трубопровада
Восстановления выхода на крышу
Очистка лотков от мусора
| 2014-08-08 | Ревизия узла управления
| 2014-06-04 | Гидропневманическая промывка
ул. Петрова д. 35/9 |  | Частичное восстановление изоляции трубопровада
Восстановления выхода на крышу
Очистка лотков от мусора
| 2014-08-07 | Ревизия узла управления
| 2014-06-06 | Гидропневманическая промывка
| 2014-07-01 | Отопления
ул. Петрова д. 35/10 | 2014-08-14 | Ревизия узла управления
| 2014-06-10 | Гидропневманическая промывка
| 2014-07-01 | Отопления
Восстановления выхода на крышу
Подъезду
Очистка лотков от мусора
Ревизия арматуры на 2,3,4 подъездах
ул. Петрова д. 35/11 |  | Очистка лотков от мусора
| 2014-08-15 | Очистка воронок водосточных труб
| 2014-08-15 | Ревизия узла управления
| 2014-06-05 | Гидропневманическая промывка
ИТОГО
ВСЕГО
Подготовил: Главный инженер ООО "РСУ - Инвест" |  |  |  |  | Медведев В.Л.
Медведев В.Л. тел.: 4-00-00

## Лист2
СОГЛАСОВАНО: Директор ЗАО "УТС" _______________ В.В. Сторожилов |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: Директор ООО "РСУ - Инвест" _______________ Е.Л. Медведева
ГРАФИК Проведения гидропневматической промывки и дезинфекции систем отопления и горячего водоснабжения. Июнь - Сентябрь.
№ п.п | Адрес | Система ГВС | Дата проведения | Ответственный |  | Примечание
1 | г. Верхняя Пышма, ул. Победы, 1 "Б" | Закрытая | 2014-06-02 | Медведев В.Л.
2 | г. Верхняя Пышма, ул. Победы, 3 | Закрытая | 2014-06-02 | Медведев В.Л.
3 | г. Верхняя Пышма, ул. Победы, 5 | Закрытая | 2014-06-03 | Медведев В.Л.
4 | г. Верхняя Пышма, ул. Победы, 7 | Закрытая | 2014-06-03 | Медведев В.Л.
5 | г. Верхняя Пышма, ул. Энтузиастов, 2 | Закрытая | 2014-06-05 | Медведев В.Л.
6 | г. Верхняя Пышма, ул. Энтузиастов, 4 | Закрытая | 2014-06-05 | Медведев В.Л.
7 | г. Верхняя Пышма, ул. Победы, 9 | Закрытая | 2014-06-06 | Медведев В.Л.
8 | г. Верхняя Пышма, ул. Победы, 9 "А" | Закрытая | 2014-06-06 | Медведев В.Л.
9 | г. Верхняя Пышма, ул. Победы, 11 | Закрытая | 2014-06-09 | Медведев В.Л.
10 | г. Верхняя Пышма, ул. Сергея Лазо, 30 | Закрытая | 2014-06-09 | Медведев В.Л.
11 | г. Верхняя Пышма, ул. Сергея Лазо, 32 | Закрытая | 2014-06-10 | Медведев В.Л.
12 | г. Верхняя Пышма, ул. Победы, 2 | Закрытая | 2014-06-10 | Медведев В.Л.
№ п.п | Адрес | Система ГВС | Дата проведения | Ответственный |  | Примечание
13 | г. Верхняя Пышма, ул. Победы, 4 | Закрытая | 2014-06-11 | Медведев В.Л.
14 | г. Верхняя Пышма, ул. Победы, 10 | Закрытая | 2014-06-11 | Медведев В.Л.
15 | г. Верхняя Пышма, ул. Победы, 12 | Закрытая | 2014-06-16 | Медведев В.Л.
16 | г. Верхняя Пышма, ул. Победы, 14 | Закрытая | 2014-06-16 | Медведев В.Л.
17 | г. Верхняя Пышма, ул. Победы, 16 | Закрытая | 2014-06-17 | Медведев В.Л.
18 | г. Верхняя Пышма, ул. Победы, 18 | Закрытая | 2014-06-17 | Медведев В.Л.
19 | г. Верхняя Пышма, ул. Победы, 20 | Закрытая | 2014-06-17 | Медведев В.Л.
20 | г. Верхняя Пышма, ул. Победы, 22 | Закрытая | 2014-06-18 | Медведев В.Л.
21 | г. Верхняя Пышма, ул. Победы, 24 | Закрытая | 2014-06-18 | Медведев В.Л.
22 | г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, 45 "А" | Закрытая | 2014-07-08 | Медведев В.Л.
23 | г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, 45 | Закрытая | 2014-07-08 | Медведев В.Л.
24 | г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, 47 | Закрытая | 2014-06-19 | Медведев В.Л.
25 | г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, 49 | Закрытая | 2014-06-19 | Медведев В.Л.
26 | г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, 51 | Закрытая | 2014-06-04 | Медведев В.Л.
27 | г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, 53 | Закрытая | 2014-06-20 | Медведев В.Л.
28 | г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, 55 | Закрытая | 2014-06-20 | Медведев В.Л.
№ п.п | Адрес | Система ГВС | Дата проведения | Ответственный |  | Примечание
29 | г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, 57 "А" | Закрытая | 2014-07-21 | Медведев В.Л.
30 | г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, 57 | Закрытая | 2014-07-21 | Медведев В.Л.
31 | г. Верхняя Пышма, ул. Победы, 13 | Закрытая | 2014-06-22 | Медведев В.Л.
Разработал: Главный инженер ООО "РСУ - Инвест" _______________ В.Л. Медведев